## Septiembre
ITEM | SITE | PROYECTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | ESTADO | SMP | SPO | MONTO DE SPO (Rs) | ESTADO EN NDPD | EQUIPE ASIGNADO | ENVIOS
S-1 | SN-SLSSA4 | TIM | 2025-09-17 | 2025-09-17 | ON HOLD | SMP-WO-0257466 | SI | 1100 | REVISITA | Valdeson Andrade
S-2 | SN-SLSSE9 | TIM | 2025-09-18 | 2025-09-18 | RFA | SMP-WO-0257280 | SI | 12939.08 | NEW SITE | Valdeson Andrade | Template enviado
S-3 | SN-SLSLE4 | TIM | 2025-09-19 | 2025-09-19 | ON HOLD | SMP-WO-0285441 | SI | 9820.16 | NEW SITE | Valdeson Andrade | Template enviado
S-4 | SN-SLSND4 | TIM | 2025-09-30 | 2025-09-30 | ON HOLD | SMP-WO-0257110 | SI | 1100 | REVISITA | Valdeson Andrade
S-5 | MASIS05 | CLARO | 2025-09-23 | 2025-09-24 | RFA | SMP-WO-0254527 | SI | 2600 | REVISITA | Francinaldo Silva
S-6 | MACHI06 | CLARO | 2025-09-14 | 2025-09-19 | RFA | SMP-WO-0254519 | SI | 7501 | NEW SITE | Francinaldo Silva | Ticket apertura
S-7 | SN-IMPRJ7 | TIM | 2025-09-25 | 2025-09-28 | ON HOLD | SMP-WO-0282714 | SI | 15734.6 | NEW SITE | Francinaldo Silva | Ticket apertura
S-8 | SN-ACAI04 | TIM | 2025-09-25 | 2025-09-27 | RFA | SMP-WO-0293069 | SI | 8455.62 | NEW SITE | Valdeson Andrade
S-9 | SN-MAX0J1 | TIM | 2025-09-30 | 2025-09-30 | ON HOLD | SMP-WO-0287986 | SI | 1100 | REVISITA | Valdeson Andrade
S-10 | MASUA08 | CLARO | 2025-09-05 | 2025-09-10 | ON HOLD | SMP-WO-0260893 | SI | 2600 | REVISITA | Francinaldo Silva | Template enviado
S-11 | SN-SLSLJ9 | TIM | 2025-09-15 | 2025-09-15 | RFA |  | SI | 400 | LOGISTICA DE GABINETE | STS | Template enviado
S-12 | BELEM | TIM | 2025-09-15 | 2025-09-15 | RFA |  |  | 300 | ENVIO DE MATERIAL | STS | Correccion TSSR
S-13 | MAITZ41 | CLARO | 2025-09-25 | 2025-09-25 | RFA | SMP-WO-0260880 | SI | 5000 | REVISITA | Francinaldo Silva | Template enviado
S-14 | MAITZ36 | CLARO | 2025-09-02 | 2025-09-02 | RFA | SMP-WO-0254522 | SI | 100 | Movimiento de Tilts | Francinaldo Silva | Template enviado
S-15 | MACXS02 | CLARO | 2025-09-30 |  | ON GOING |  | SI | 14735.4 | NEW SITE | Francinaldo Silva | Correccion TSSR
S-16 | SN-ACAI02 | TIM | 2025-09-30 |  | ON GOING |  | SI | 10216.4 | NEW SITE | Francinaldo Silva
S-17 | SN-ACAIJ1 | TIM | 2025-09-30 |  | ON GOING |  | SI | 26021.93 | NEW SITE | Francinaldo Silva