## Hoja1
ITEM | SITE | PROYECTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | ESTADO | SMP | SPO | MONTO DE SPO (Rs) | ESTADO EN NDPD | EQUIPE ASIGNADO | ENVIOS
J-1 | MATTM01 |  | 2025-07-03 | 2025-07-13 |  |  | SI | 7227 | ADD LTE
J-2 | MAANJ02 |  | 2025-07-15 | 2025-07-27 |  |  | SI | 7227 | ADD LTE
J-3 | SN-SLSSE9 |  | 2025-07-03 | 2025-07-15 |  | SMP-WO-0257280 | SI | 11132.8 | NEW SITE
J-4 | SN-SLSOJ2 |  | 2025-06-26 | 2025-07-02 |  | SMP-WO-0257111 | SI | 25516.26 | NEW SITE -Vandalizado
J-5 | SN-MAX013 |  | 2025-07-03 | 2025-07-04 |  | SMP-WO-0286750 | SI | 5392 | NEW SITE -le falta conector de energia
J-6 | SN-MAX014 |  | 2025-07-04 | 2025-07-05 |  | SMP-WO-0286749 | SI | 5392 | NEW SITE -le falta conector de energia
J-7 | SN-MAX010 |  | 2025-07-08 | 2025-07-09 |  | SMP-WO-0285065 | SI | 5392 | NEW SITE -le falta conector de energia
J-8 | SN-SLSNF9 |  | 2025-07-10 | 2025-07-15 |  | SMP-WO-0285462 | SI | 6883.22 | NEW SITE -Instalacion provisional
J-9 | SN-SLSNF9 |  | 2025-07-01 | 2025-07-03 |  | SMP-WO-0285462 |  | 1530 | TSSR
J-10 | SN-SLSNF2 |  | 2025-07-03 | 2025-07-14 |  | SMP-WO-0285442 | SI | 9107.24 | NEW SITE - Instalacion provisional
J-11 | SN-SLSCE5 |  | 2025-07-09 | 2025-07-16 |  | SMP-WO-0281269 | SI | 5365.72 | NEW SITE
J-12 | SN-MAX0J1 |  | 2025-07-15 |  |  |  |  | 4900 | NEW SITE - REQUIERE ACCESO OS
J-13 | SN-SLSND4 |  | 2025-07-03 | 2025-07-04 |  | SMP-WO-0257466 | SI | 2070 | RETROFIT
J-14 | SN-MAX011 |  | 2025-06-26 | 2025-07-03 |  | SMP-WO-0286747 | SI | 5392 | NEW SITE -le falta conector de energia
J-15 | SN-SLSLE4 |  | 2025-07-12 | 2025-07-16 |  | SMP-WO-0285441 | SI | 9935.24 | NEW SITE -NSTALACION PROVISIONAL
J-16 | SN-SLSNF3 |  | 2025-07-11 | 2025-07-17 |  | SMP-WO-0285438 | SI | 8187.24 | NEW SITE - INSTALACION PROVISIONAL
J-17 | SN-MAX005 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | SMP-WO-0285060 | SI | 1100 | REVISITA + INT 4G
J-18 | SN-SLSOB0 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 |  | SMP-WO-0257297 | SI | 1100 | REVISITA + INTEGRACION
J-19 | SN-SLSNI0 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 |  | SMP-WO-0257124 | SI | 1100 | REVISITA + INTEGRACION
J-20 | SN-SLSLE2 |  | 2025-06-26 | 2025-07-26 |  | SMP-WO-0257107 | SI | 1100 | REVISITA + INTEGRACION
J-21 | SN-MAX010 |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 |  | SMP-WO-0285065 | SI | 1100 | REVISITA - SIN TX
J-22 | SN-MAX011 |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 |  | SMP-WO-0286747 | SI | 1100 | REVISITA + INT 5G
J-23 | SN-MAX010 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 |  | SMP-WO-0285065 | SI | 1100 | REVISITA + INT 5G
J-24 | SN-MAX014 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | SMP-WO-0286749 | SI | 1100 | REVISITA + INT 4G
J-25 | SN-MAX011 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | SMP-WO-0286747 | SI | 1100 | REVISITA + INT 4G
J-26 | SN-MAX014 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 |  | SMP-WO-0286749 | SI | 1100 | REVISITA + INT 5G
J-27 | SN-MAX007 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 |  | SMP-WO-0285062 | SI | 1100 | REVISITA + INT 5G
J-28 | SN-MAX010 |  | 2025-06-17 | 2025-07-17 |  | SMP-WO-0285065 | SI | 1100 | REVISITA + INT 4G
J-29 | SN-MAX007 |  | 2025-06-17 | 2025-07-17 |  | SMP-WO-0285062 | SI | 1100 | REVISITA + INT 4G
J-30 | SN-MAX007 |  | 2025-06-15 | 2025-07-15 |  | SMP-WO-0285062 | SI | 1100 | REVISITA + TROCA DE FONTE
J-31 | SN-MAX005 |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 |  | SMP-WO-0285060 | SI | 1100 | REVISITA + INT 5G
J-32 | SN-MAX013 |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 |  | SMP-WO-0286750 | SI | 1100 | REVISITA + INTEGRACION
J-33 | SN-MAX007 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 |  | SMP-WO-0285062 | SI | 1100 | REVISITA + INTEGRACION
J-34 | SN-MAX008 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 |  | SMP-WO-0285063 | SI | 1100 | REVISITA + INTEGRACION
J-35 | SN-SLSNF9 |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | SMP-WO-0285462 | SI | 1100 | REVISITA
J-36 | SN-SLSND4 |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 |  | SMP-WO-0257466 | SI | 1100 | REVISITA
J-37 | SN-SLSLE4 |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 |  | SMP-WO-0285441 | SI | 1100 | REVISITA
J-38 | SN-SLSNF3 |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 |  | SMP-WO-0285438 | SI | 1100 | REVISITA
J-39 | SN-SLSNF2 |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 |  | SMP-WO-0285442 | SI | 1100 | REVISITA
J-40 | SN-SLSCE5 |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 |  | SMP-WO-0281269 | SI | 1100 | REVISITA
J-41 | SN-SLSNH8 |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 |  | SMP-WO-0257279 | SI | 1100 | REVISITA
J-42 | SN-MAX006 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | SMP-WO-0285061 | SI | 1100 | REVISITA + INTEGRACION
J-43 | SN-MAX012 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 |  | SMP-WO-0286748 | SI | 1100 | REVISITA + INTEGRACION
J-44 | SN-SLSNJ5 |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 |  | SMP-WO-0257155 | SI | 1100 | REVISITA - SIN TX
J-45 | SN-MAX009 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 |  | SMP-WO-0285064 | SI | 1100 | REVISITA + INTEGRACION
J-46 | SN-MAX006 |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 |  | SMP-WO-0285061 | SI | 1100 | REVISITA + INTEGRACION
J-47 | SN-SLSSJ6 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | SMP-WO-0257119 | SI | 1100 | REVISITA- VERIFICACION ENERGY
J-48 | SN-SLSNF3 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 |  | SMP-WO-0285438 | SI | 1980 | STAR LINK
J-49 | SN-SLSNF2 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 |  | SMP-WO-0285442 | SI | 1980 | STAR LINK
J-50 | SN-SLSLE4 |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 |  | SMP-WO-0285441 | SI | 1980 | STAR LINK
J-51 | SN-SLSCE5 |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 |  | SMP-WO-0281269 | SI | 1980 | STAR LINK
J-52 | SN-SLSOB0 |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 |  | SMP-WO-0257297 | SI | 1980 | STAR LINK
J-53 | SN-MAX005 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 |  | SMP-WO-0285060 | SI | 1980 | STAR LINK
J-54 | SN-SLSNH8 |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 |  | SMP-WO-0257279 | SI | 1980 | STAR LINK
A-1 | SN-SLSNF9 |  | 2025-07-10 | 2025-07-15 | RFA | SMP-WO-0285462 | SI | 12016.25 | NEW SITE -4G Y 5G | Francinaldo Silva
A-2 | MASIS05 |  | 2025-08-08 | 2025-08-14 | ON GOING | SMP-WO-0254527 | Compensacion | 5528 | ADD LTE | Karlos Welerson
A-3 | MASUA08 |  | 2025-08-08 | 2025-08-14 | ON GOING | SMP-WO-0260893 | SI | 6068 | ADD LTE | Francinaldo Silva
A-4 | 4G-BIHSA4 |  | 2025-08-04 | 2025-08-07 | RFA | SMP-WO-0285585 | SI | 12082.22 | NEW SITE - 4G | Jose Rodrigues
A-5 | 4G-BIHSA4 |  | 2025-08-04 | 2025-08-07 | RFA | SMP-WO-0285585 | SI | 2090 | Instalacion Star Link | Jose Rodrigues
A-6 | SN-SLSNF9 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | RFA | SMP-WO-0285462 | SI | 1100 | Recepcion y Etiquetado de Material TIM y ESTRATEGIC | Valdeson Andrade
A-7 | SN-SLSOA8 |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | RFA |  | SI | 1100 | Verificacion de Energia , Site Fuera de Service | Francinaldo Silva
A-8 | SN-MAX007 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | RFA | SMP-WO-0285062 | SI | 1100 | Verificacion de Sincronizmo | Valdeson Andrade
A-9 | SN-MAX005 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | RFA | SMP-WO-0285060 | SI | 1100 | Cambio de Inversor | Karlos Welerson
A-10 | SN-MAX006 |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | RFA | SMP-WO-0285062 | SI | 1100 | Cambio de Inversor | Karlos Welerson
A-11 | SN-MAX007 |  | 2025-08-12 | 2025-08-14 | RFA | SMP-WO-0285062 | SI | 1100 | Cambio de Inversor | Valdeson Andrade
A-12 | SN-MAX008 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | RFA | SMP-WO-0285063 | SI | 1100 | Cambio de Inversor | Valdeson Andrade
A-13 | SN-MAX009 |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | RFA | SMP-WO-0285064 | SI | 1100 | Cambio de Inversor | Karlos Welerson
A-14 | SN-MAX010 |  | 2025-08-12 | 2025-08-13 | RFA | SMP-WO-0285065 | SI | 1100 | Cambio de Inversor | Valdeson Andrade
A-15 | SN-MAX011 |  | 2025-08-11 | 2025-08-12 | RFA | SMP-WO-0286747 | SI | 1100 | Cambio de Inversor | Valdeson Andrade
A-16 | SN-MAX012 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | RFA | SMP-WO-0286748 | SI | 1100 | Cambio de Inversor | Karlos Welerson
A-17 | SN-MAX013 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | RFA | SMP-WO-0286750 | SI | 1100 | Cambio de Inversor | Valdeson Andrade
A-18 | SN-MAX014 |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | RFA | SMP-WO-0286749 | SI | 1100 | Cambio de Inversor | Valdeson Andrade
A-19 | SN-MAX012 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | RFA | SMP-WO-0286748 | SI | 1100 | Verificacion Site fuera de Servicio Tegnologia 4G- 12/08/2025 | Valdeson Andrade
A-20 | SN-MAX012 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | RFA | SMP-WO-0286748 | SI | 1100 | Verificacion Site fuera de Servicio Tegnologia 4G 13/08/2025 | Valdeson Andrade
A-21 | SN-SLSLE2 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | RFA | SMP-WO-0257107 | SI | 2697.5 | Adicion de Cabo DC + revisita | Valdeson Andrade
A-22 | SN-BIHJ02 |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | RFA | SMP-WO-0242526 | SI | 3095 | TSSR | Valdeson Andrade
A-23 | SN-SLSNF2 |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | RFA | SMP-WO-0285442 | SI | 1100 | Verificacion de Alarmas Externas en la PLC | Valdeson Andrade
A-24 | SN-SLSSE9 |  | 2025-08-21 | 2025-08-31 | ON GOING | SMP-WO-0257280 | SI | 12939.08 | NEW SITE -4G Y 5G | Valdeson Andrade
A-25 | SN-BIHJ02 |  | 2025-08-28 | 2025-08-31 | ON GOING | SMP-WO-0242526 | SI | 18228.44 | Instalacion de Nuevo proyecto | Valdeson Andrade
A-26 | SN-MAX0J1 |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | ON GOING | SMP-WO-0287986 | SI | 4900 | ENVIO DE PO PENDIENTE MES DE JULIO | Francinaldo Silva
A-27 | SN-SLSNF9 |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | RFA | SMP-WO-0285462 | SI | 1350 | Fornecimiento e Instalacion de Cadeirinha | STS
A-28 | MACAPA |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | RFA | N/A | SI | 700 | Envio Aereo de Material | STS
A-29 | SN-SLSCE5 |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | RFA | N/A | SI | 1100 | Correcion de TSSR - Cierre de RFA | Francinaldo Silva
A-30 | SN-SLSNF3 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | ON GOING | SMP-WO-0285438 | SI | 1100 | Verificacion de Energia , Site Fuera de Service | Francinaldo Silva
A-31 | SN-SLSNF3 |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | ON GOING | SMP-WO-0285438 | SI | 1530 | TSSR | Francinaldo Silva
A-32 | SN-SLSNF3-1 |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | ON GOING |  | SI | 1530 | TSSR | Francinaldo Silva
A-33 | MAITZI1 |  | 2025-08-20 | 2025-08-25 | RFA | SMP-WO-0244520 | SI | 1970 | Instalacion | Francinaldo Silva
A-34 | MAITZ41 |  | 2025-08-30 |  | ON GOING | SMP-WO-0260880 | SI | 9000 | Instalacion | Francinaldo Silva
A-35 | SN-SLSNF9 |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | RFA | SMP-WO-0285462 | SI | 1100 | Etiquetado de Material TIM | Francinaldo Silva
A-36 | MAITZ36 |  | 2025-08-30 |  | MOS | SMP-WO-0254522 | SI | 9000 | ADD LTE | Francinaldo Silva
S-1 | SN-SLSSA4 | TIM | 2025-09-17 | 2025-09-17 | ON HOLD | SMP-WO-0257466 | SI | 1100 | REVISITA | Valdeson Andrade
S-2 | SN-SLSSE9 | TIM | 2025-09-18 | 2025-09-18 | RFA | SMP-WO-0257280 | SI | 12939.08 | NEW SITE | Valdeson Andrade | Template enviado
S-3 | SN-SLSLE4 | TIM | 2025-09-19 | 2025-09-19 | ON HOLD | SMP-WO-0285441 | SI | 9820.16 | NEW SITE | Valdeson Andrade | Template enviado
S-4 | SN-SLSND4 | TIM | 2025-09-30 | 2025-09-30 | ON HOLD | SMP-WO-0257110 | SI | 1100 | REVISITA | Valdeson Andrade
S-5 | MASIS05 | CLARO | 2025-09-23 | 2025-09-24 | RFA | SMP-WO-0254527 | SI | 2600 | REVISITA | Francinaldo Silva
S-6 | MACHI06 | CLARO | 2025-09-14 | 2025-09-19 | RFA | SMP-WO-0254519 | SI | 7501 | NEW SITE | Francinaldo Silva | Ticket apertura
S-7 | SN-IMPRJ7 | TIM | 2025-09-25 | 2025-09-28 | ON HOLD | SMP-WO-0282714 | SI | 15734.6 | NEW SITE | Francinaldo Silva | Ticket apertura
S-8 | SN-ACAI04 | TIM | 2025-09-25 | 2025-09-27 | RFA | SMP-WO-0293069 | SI | 8455.62 | NEW SITE | Valdeson Andrade
S-9 | SN-MAX0J1 | TIM | 2025-09-30 | 2025-09-30 | ON HOLD | SMP-WO-0287986 | SI | 1100 | REVISITA | Valdeson Andrade
S-10 | MASUA08 | CLARO | 2025-09-05 | 2025-09-10 | ON HOLD | SMP-WO-0260893 | SI | 2600 | REVISITA | Francinaldo Silva | Template enviado
S-11 | SN-SLSLJ9 | TIM | 2025-09-15 | 2025-09-15 | RFA |  | SI | 400 | LOGISTICA DE GABINETE | STS | Template enviado
S-12 | BELEM | TIM | 2025-09-15 | 2025-09-15 | RFA |  |  | 300 | ENVIO DE MATERIAL | STS | Correccion TSSR
S-13 | MAITZ41 | CLARO | 2025-09-25 | 2025-09-25 | RFA | SMP-WO-0260880 | SI | 5000 | REVISITA | Francinaldo Silva | Template enviado
S-14 | MAITZ36 | CLARO | 2025-09-02 | 2025-09-02 | RFA | SMP-WO-0254522 | SI | 100 | Movimiento de Tilts | Francinaldo Silva | Template enviado
S-15 | MACXS02 | CLARO | 2025-09-30 |  | ON GOING |  | SI | 14735.4 | NEW SITE | Francinaldo Silva | Correccion TSSR
S-16 | SN-ACAI02 | TIM | 2025-09-30 |  | ON GOING |  | SI | 10216.4 | NEW SITE | Francinaldo Silva
S-17 | SN-ACAIJ1 | TIM | 2025-09-30 |  | ON GOING |  | SI | 26021.93 | NEW SITE | Francinaldo Silva